## Sheet1
Page / section	Quoi	Qui	Etat
Create Structures / arm	l’image des squelettes : / Digitigrade et ongulés sont inversés	Léa	OK
Autorig	finir de tout écrire	Duf	TODO
Connector	manque d’images et de screenshots	Léa et Duf	TOK
Animation Blender	à relire, expliquer mieux, mettre des images	Duf	TODO
Bones	ajouter screen et exemples pour les / Différents types	Duf	TODO
Auto Parent	Manque l’icone	Léa	OK
Parent constraint	icone / Screenshot de l’effet	Léa	OK
parent across comps	screenshot de l’effet	Léa	OK	Parenting > 2. , 2e ligne : manque un mot ?
path constraint	screenshot de l’effet	Léa	OK
position constraint	screenshot de l’effet	Léa	OK
orientation constraint	screenshot de l’effet	Léa	OK
list	screenshot de l’effet	Léa	OK
list	screenshot exemple timeline	Duf	TOK	je me suis trompee j’ avais pas vu que c était pour toi
looper	screenshot de l’effet	Léa	OK
controller tools / tag controller	icone / Screenshot	Léa	TODO	Je ne trouve pas l’icone dans w32
controllers	rédiger un peu plus / Et explications precises sliders	Duf	OK
Rigging tools	icones outils / Screenshot	Léa	TOK	manque icones dans w32 : toggle, remove expressions, get prop info, scriptify
animation tools	icones outils	Léa	OK
Animation tools / animation blender	images raccourcis : on enleve ou on fait plus simple / Si on les laisse, faut en mettre dans toute la doc chaque / Fois qu’on a un raccourci / Et les faire sur gris clair, pour pas confondre / Avec l’UI de duik	Léa	OK	Je pense que dans inDesign on peut les mettre juste en gris et en typo Courrier New (comme dans la note page 4)
Animation tools / animation blender	screenshot	Léa	OK
Animation tools / animation blender	effet (ecrire description)	Duf	TODO
Animation tools / animation blender	effet (screenshot)	Léa	TODO	pas compris fonctionnement blender
Motion trail	screen de l’effet	Léa	OK
X-Sheet	screen de l’effet	Léa	OK
Cel animation	réécrire	Duf	TODO
import export	virer les options des screens des panneaux	Léa	OK
settings	bouger le bouton “apply changes” a la fin	Léa	OK
connector	ajouter un renvoi vers les controllers sliders	Duf	TODO
controllers	capture effets	Duf	TODO